## doc1
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
L.p. |  | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Plan na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016
|  |  |  | od | do
1 |  | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 18391547.35 | 8188977.97 | 33115.6
1.a |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 302547.35 | 59387.07 | 52
1.b |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 18089000 | 8129590.9 | 33063.6
1.1 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 8580000 | 4434590.9 | 52
1.1.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 8580000 | 4434590.9 | 52
1.1.2.2 |  | Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (dawny klasztor Dominikanów) | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 740000 | 675500 | 0
1.1.2.3 |  | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 6340000 | 3350000 | 0
1.1.2.4 |  | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych | SANDOMIERZ | 2016 | 2018 | 1500000 | 409090.9 | 52
1.3 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 9811547.35 | 3754387.07 | 33063.6
1.3.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 302547.35 | 59387.07 | 0
1.3.1.1 |  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2020 | 41500 | 8300 | 0
1.3.1.2 |  | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza | SANDOMIERZ | 2015 | 2016 | 55227 | 5523 | 0
1.3.1.3 |  | Projekt Akademii Młodych Orłów | SANDOMIERZ | 2016 | 2020 | 198000 | 44000 | 0
1.3.1.4 |  | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej miasta Sandomierza | SANDOMIERZ | 2016 | 2020 | 7820.35 | 1564.07 | 0
1.3.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 9509000 | 3695000 | 33063.6
1.3.2.1 |  | Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150000 | 50000 | 0
1.3.2.2 |  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.Piszczele | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150000 | 30000 | 0
1.3.2.3 |  | Budowa parkingow przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Koseły- Armii Krajowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 800000 | 200000 | 0
1.3.2.4 |  | Budowa parkingów przy ul. T.Króla nr 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 150000 | 30000 | 0
1.3.2.5 |  | Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 100000 | 60000 | 0
1.3.2.6 |  | Budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3 - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 160000 | 140000 | 0
1.3.2.7 |  | Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 150000 | 30000 | 0
1.3.2.8 |  | Budowa ulicy II PPL - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 80000 | 50000 | 0
1.3.2.10 |  | Budowa żłobka przy ul. T.Króla - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 25000 | 15000 | 0
1.3.2.12 |  | Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 245000 | 225000 | 0
1.3.2.13 |  | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 750000 | 400000 | 15.5
1.3.2.14 |  | Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 4250000 | 100000 | 4920
1.3.2.15 |  | Przebudowa Placu 3 Maja | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150000 | 100000 | 9620.3
1.3.2.16 |  | Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 100000 | 70000 | 42
1.3.2.17 |  | Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 1196000 | 1195000 | 10455
1.3.2.18 |  | Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 891000 | 890000 | 7995
1.3.2.19 |  | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 32000 | 30000 | 0
1.3.2.20 |  | Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 130000 | 80000 | 15.8